## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | Помощь МИФИ |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | [6 empty] | НИЯУ МИФИ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | Приходченко Влада Владимировна |  |  |  |  | ДАТА | [6 empty] | 2020-08-07
РАБОТНИК ПРОЕКТА |  | Сухих Матвей
 | time axis 2020-09-07 to 2020-11-27
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КУРАТОР | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (дней) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | 2020-09-07: ЭТАП 1; 2020-09-28: ЭТАП 2; 2020-10-19: ЭТАП 3; 2020-11-09: ЭТАП 4
[7 empty] | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12
[7 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Разработка проекта
2020-01-01 | Определение целей и задач | Влада Владимировна | 2020-09-08 | 2020-09-11 | 3 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ to НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2020-02-01 | Формирование требований к сайту | Влада Владимировна | 2020-09-08 | 2020-09-11 | 3 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ to НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2020-03-01 | Поиск оптимального дизайна | Влада Владимировна | 2020-09-08 | 2020-09-11 | 3 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ to НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2020-04-01 | Проработка логотипа | Влада Владимировна | 2020-09-11 | 2020-09-13 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2 | Проектирование сайта
2018-01-02 | Разработка структуры сайта | Влада Владимировна | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 7 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-02-02 | Разработка оформления сайта | Влада Владимировна | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 7 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-03-02 | Написание исходного кода | Влада Владимировна | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 28 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ to НЕДЕЛЯ 5 ПТ
3 | Реализация и запуск сайта
3.1 | Верстка сайта | Влада Владимировна | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 14 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 5 ПТ to НЕДЕЛЯ 7 ПТ
3.2 | Тестирование сайта | Влада Владимировна | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 14 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 5 ПТ to НЕДЕЛЯ 7 ПТ
3.3 | Выбор сервиса для хостинга | Влада Владимировна | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 5 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 7 ПТ to НЕДЕЛЯ 8 СР
3.4 | Запуск сайта в интернет | Влада Владимировна | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 5 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 7 ПТ to НЕДЕЛЯ 8 СР
4 | Итоговые корректировки
2018-01-04 | Создание базы данных | Влада Владимировна | 2020-10-26 | 2020-10-31 | 5 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 8 ПН to НЕДЕЛЯ 8 ПТ
2018-02-04 | Загрузка базы данных на сайт | Влада Владимировна | 2020-10-31 | 2020-11-07 | 7 | bar: НЕДЕЛЯ 9 ПН to НЕДЕЛЯ 9 ПТ
2018-03-04 | Конечное тестирование продукта | Влада Владимировна | 2020-11-07 | 2020-11-21 | 14 | bar: НЕДЕЛЯ 10 ПН to НЕДЕЛЯ 11 ПТ
2018-04-04 | Открытие сайта для студентов | Влада Владимировна | 2020-11-21 | 2020-11-26 | 5 | bar: НЕДЕЛЯ 12 ПН to НЕДЕЛЯ 12 ПТ
Formulas:
ДАТА ОКОНЧАНИЯ = [ДАТА НАЧАЛА]+7
ДАТА ОКОНЧАНИЯ = [ДАТА НАЧАЛА, row above]+7
ДАТА НАЧАЛА = [ДАТА НАЧАЛА, row above]
ДАТА НАЧАЛА = [ДАТА ОКОНЧАНИЯ, row above]